## Gantt-diagram
| Szállítmányozás | [6 empty] | Csíkos Martin Nándor | [6 empty] | Bíró Szabolcs | [7 empty] | Makó Ádám | [5 empty] | Mindenki | [7 empty] | Kovács János | [10 empty] | Szajkó István | [9 empty] | Patyi Péter
| Gyakorlat: hétfő 8:00-9:00 |  | Projekt kezdete: |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 6
2023-09-20
[5 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-03
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-26 | 2023-09-29 | bar: 2023-09-24 to 2023-09-27
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Bíró Szabolcs | 2021-09-30 | 2021-10-01 | bar: 2023-09-28 to 2023-09-29
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Makó Ádám | 2021-10-05 | 2021-10-07 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-05
| 8.2.2. Class diagram | Bíró Szabolcs | 2021-10-05 | 2021-10-08 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-06
| 8.2.3. Sequence diagram | Kovács János | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-11
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Szajkó István | 2021-10-11 | 2021-10-14 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-12
| 8.2.5. Package diagram | Patyi Péter | 2021-10-06 | 2021-10-08 | bar: 2023-10-04 to 2023-10-06
| 8.2.6. Képernyőtervek | Csíkos Martin Nándor | 2021-10-09 | 2021-10-11 | bar: 2023-10-07 to 2023-10-09
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Patyi Péter | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2023-10-13
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (CR) | Kovács János | 2021-10-23 | 2021-10-27 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-25
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (UD) | Kovács János | 2021-10-20 | 2021-10-23 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-21
| Felhasználók adatbázisának létrehozása | Csíkos Martin Nándor | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-19
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Patyi Péter | 2021-10-28 | 2021-11-06 | bar: 2023-10-26 to 2023-11-04
| Menetrend adatbázis létrehozása | Makó Ádám | bar: 2023-10-26 to 2023-11-04
| 8.3.5. Járatok kezelése (CR) | Bíró Szabolcs | 2021-11-01 | 2021-11-03 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-01
| 8.3.6. Járatok kezelése (UD) | Bíró Szabolcs | bar: 2023-10-30 to 2023-11-01
| Megállók kezelése (CR) | Szajkó István | 2021-10-25 | 2021-10-28 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
| Megállók kezelése (UD) | Szajkó István | 2021-10-28 | 2021-10-31 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
| Email-es értésítés a járat indulása előtti | Makó Ádám | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26
| Design | Csíkos Martin Nándor | 2021-10-28 | 2021-11-01 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-30
| Admin felület (frontend) | Bíró Szabolcs | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-27
| Admin felület (backend) | Csíkos Martin Nándor | bar: 2023-10-23 to 2023-10-27
| Menetrendek | Kovács János | 2021-10-24 | 2021-10-26 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-24
| Bejelentkezés | Patyi Péter | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-03
| Regisztráció | Patyi Péter | 2021-11-01 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-03
| About us | Makó Ádám | 2021-10-31 | 2021-11-02 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-31
| Főoldal | Kovács János | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-03
| Kapcsolat | Szajkó István | 2021-11-02 | 2021-11-06 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-04
| Header - footer | Makó Ádám | 2021-11-05 | 2021-11-07 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-05
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-01 | 2021-11-07 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-05
| 8.3.19. Bemutató elkészítése | Kovács János | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2023-11-05
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal |  | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Csíkos Martin Nándor | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2023-11-20
| Járatok tesztelése | Szajkó István | bar: 2023-11-20
| Megállók tesztelése | Patyi Péter | bar: 2023-11-21
| Email-es értésítés tesztelés | Csíkos Martin Nándor | bar: 2023-11-23
| Nyomtatási kép | Bíró Szabolcs | bar: 2023-11-22
| 8.4.12. Bemutató elkészítése | Makó Ádám | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2023-11-23
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!