## Gantt-diagram
Vonat menetrend | [5 empty] | Csíkos Martin Nándor | [8 empty] | Bíró Szabolcs | [5 empty] | Makó Ádám | [5 empty] | Kovács János András | [8 empty] | Szajkó István | [5 empty] | Patyi Péter |  |  |  |  | Mindenki
Gyakorlat: szerda 13:00-14:00 |  | Projekt kezdete:
|  | 2023-09-20 | [23 empty] | M1 | [13 empty] | M2 | [20 empty] | M3 | [20 empty] | M4
|  |  |  | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-10
1. Mérföldkő
8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-27 | 2023-10-10 | bar: 2023-09-27 to 2023-10-10
8.1.2. Bemutató elkészítése | Bíró Szabolcs | 2023-10-08 | 2023-10-10 | bar: 2023-10-08 to 2023-10-10
2. Mérföldkő
8.2.1. Class diagram | Bíró Szabolcs | 2023-10-11 | 2023-10-15 | bar: 2023-10-11 to 2023-10-15
8.2.2. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Szajkó István | 2023-10-13 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-18
8.2.3. Package diagram | Patyi Péter | 2023-10-13 | 2023-10-15 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-15
8.2.4. Sequence diagram | Kovács János András | 2023-10-16 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-20
8.2.5. Képernyőtervek | Csíkos Martin Nándor | 2023-10-19 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-19 to 2023-10-23
8.2.6. Use Case diagram | Makó Ádám | 2023-10-19 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-19 to 2023-10-22
8.2.7. Bemutató elkészítése | Patyi Péter | 2023-10-20 | 2023-10-24 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-24
3. Mérföldkő
8.3.1 Felhasználók adatbázis létrehozása | Csíkos Martin Nándor | 2023-10-25 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-28
8.3.2 Menetrend adatbázis létrehozása | Makó Ádám | 2023-10-26 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
8.3.3 Felhasználók adatbázis feltöltése adatokkal | Szajkó István | 2023-10-29 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-31
8.3.4 Menetrend adatbázis feltöltése | Makó Ádám | 2023-10-30 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31
8.3.5 Header - footer | Makó Ádám | 2023-11-01 | 2023-11-03 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-05
8.3.6 Saját felhasználói profil megtekintése (frontend) | Kovács János András | 2023-11-01 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-05
8.3.7 Menetrend alapján lekérdezés (backend) | Csíkos Martin Nándor | 2023-11-01 | 2023-11-08 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-08
8.3.8 Járatok alapján lekérdezés (backend) | Bíró Szabolcs | 2023-11-01 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-07
8.3.9 Regisztráció (frontend + backend) | Patyi Péter | 2023-11-02 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-05
8.3.10 Bejelentkezés (frontend + backend) | Patyi Péter | 2023-11-04 | 2023-11-08 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-08
8.3.11 Admin felület (backend) | Csíkos Martin Nándor | 2023-11-06 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-12
8.3.12 Admin felület (frontend) | Bíró Szabolcs | 2023-11-06 | 2023-11-13 | bar: 2023-10-30; 2023-11-06 to 2023-11-13
8.3.13 Menetrend alapján lekérdezés (frontend) | Kovács János András | 2023-11-07 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-07 to 2023-11-11
8.3.14 Járatok alapján lekérdezés (frontend) | Szajkó István | 2023-11-09 | 2023-11-14 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-14
8.3.15 Tesztelési dokumentum elkészítése | Mindenki | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.16 Bemutató elkészítése | Kovács János András | 2023-11-10 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-13
8.3.17 Prototípus kitelepítése éles környezetbe | Csíkos Martin Nándor | 2023-11-12 | 2023-11-14 | bar: 2023-11-12 to 2023-11-14
4. Mérföldkő
8.4.1 Kapcsolat (frontend + backend) | Szajkó István | 2023-11-17 | 2023-11-23 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-23
8.4.2 Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Patyi Péter | 2023-11-17 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-19
8.4.3 Email-es értésítés | Makó Ádám | 2023-11-17 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-20
8.4.4 Felhasználói munkamenet tesztelése | Kovács János András | 2023-11-17 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-20
8.4.5 Főoldal (frontend) | Kovács János András | 2023-11-20 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-20 to 2023-11-24
8.4.6 Felhasználói profil szerkesztése (backend) | Makó Ádám | 2023-11-21 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-21 to 2023-11-24
8.4.7 Megállók tesztelése | Patyi Péter | 2023-11-23 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-27
8.4.8 Járatok tesztelése | Szajkó István | 2023-11-24 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-24 to 2023-11-27
8.4.9 About us (frontend) | Makó Ádám | 2023-11-25 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-27
8.4.10 Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Szajkó István | 2023-11-29 | 2023-12-05 | bar: 2023-11-29 to 2023-12-05
8.4.11 Email-es értésítés tesztelés | Kovács János András | 2023-11-29 | 2023-12-03 | bar: 2023-11-26; 2023-11-29 to 2023-12-03
8.4.12 Bemutató elkészítése | Makó Ádám | 2023-11-29 | 2023-12-02 | bar: 2023-11-29 to 2023-12-02
8.4.13 Felhasználói profil szerkesztése (frontend) | Patyi Péter | 2023-11-30 | 2023-12-02 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-02
8.4.14 Nyomtatási kép (menetrend és járat lekérdezések oldal) | Bíró Szabolcs | 2023-12-02 | 2023-12-05 | bar: 2023-12-02 to 2023-12-05
8.4.15 Prototípus kitelepítésének frissítése | Csíkos Martin Nándor | 2023-12-03 | 2023-12-05 | bar: 2023-12-03 to 2023-12-05
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!